## Slide 1: Fábrica de Software Multi-Agente
Acompanhamento do desenvolvimento — Trabalho de Conclusão de Curso
Enzo Consulo
Notes: Abertura. O sistema recebe a descrição de um projeto e o constrói de ponta a ponta com agentes especializados — e as regras de governança são impostas pela estrutura do programa, não pelo texto do pedido.

## Slide 2: A regra mora na estrutura, não no pedido
Um sistema multi-agente não falha por escrever mal, e sim por governar mal.
Não escrever fora do projeto
→ a ferramenta de escrita recusa o caminho
No máximo três tentativas
→ contador no banco, que o agente não altera
Quem constrói não aprova
→ o revisor não recebe ferramenta de escrita
Não estourar o orçamento
→ o sistema não deixa começar o que não cabe
Notes: Cada regra que normalmente é um pedido ao modelo vira um mecanismo do programa. É isso que o projeto inteiro prova, etapa por etapa.

## Slide 3: A régua: 8 critérios medidos na validação
Constrói sozinho
≥ 3 de 5 projetos
Conclui tarefas
≥ 80%
Pouco retrabalho
≤ 2 execuções
Não aprova errado
nenhuma
Governa de verdade
todas barradas
Aguenta falha
sem perder trabalho
Custo sob controle
nenhuma acima do teto
Cabe na máquina
≤ 8 GB
Medidos a partir da E8 com os 5 projetos de teste. Ajusta-se o sistema, nunca a régua.

## Slide 4: O plano: 10 etapas em cascata
E1
Planejamento
E2
Fundação
E3
Agente
E4
Linha de produção
E5
Paralelismo
E6
Memória
E7
Painel
E8
Testes reais
E9
Refinamento
E10
Entrega
Planejamento E1 · Desenvolvimento E2–E7 (19/09 a 17/12) · Validação E8–E10 (até 26/01/2027)
entrega aprovada
entregue com pendência / em andamento
entrega bloqueada
Cada etapa termina numa entrega demonstrável; a seguinte só começa com ela pronta.

## Slide 5: Uma branch por etapa, um commit por entrega
main
E1
5 docs
4/5 tarefas
E2
10 commits
5/5 tarefas
E3
13 commits
6/6 tarefas
E4
16 commits
8/8 tarefas
E5
10 commits
6/6 tarefas
E6
9 commits
5/6 tarefas
E7
14 commits
7/8 tarefas
etapa/e1-planejamento → etapa/e2-fundacao → … → etapa/e7-painel: cada branch nasce da anterior. No dia da apresentação de cada etapa, a branch dela entra na main.

## Slide 6: Panorama das etapas desenvolvidas
Etapa | Entrega combinada | Situação | Tarefas | Testes
E1 Planejamento e arquitetura | Requisitos, arquitetura, tarefas, critérios e projetos de teste aprovados. | Entregue com pendência | 4/5 | —
E2 Fundação do sistema | Os testes rodam sem internet e sem consumir o serviço do modelo. | Entregue | 5/5 | 152
E3 O agente e as ferramentas | Um agente resolve uma tarefa real com o custo gravado, e trocar de fornecedor não mexe no núcleo. | Entregue | 6/6 | 558
E4 Linha de produção de tarefas | Uma tarefa percorre os seis estados, é reprovada de propósito, é refeita e conclui. | Entregue | 8/8 | 908
E5 Paralelismo e tolerância a falhas | Três tarefas em paralelo; encerrar uma no meio não afeta as outras, e ela volta à fila. | Entregue | 6/6 | 995
E6 Memória do projeto | O agente cita a decisão anterior, com a fonte certa, em vez de decidir de novo. | Entrega bloqueada | 5/6 | 1.080
E7 Painel e automação | Um projeto inteiro acompanhado na tela, do pedido à entrega, com o custo em tempo real. | Em andamento | 7/8 | 1.220

## Slide 7: Onde cada etapa entra no sistema
Tela
quadro de tarefas, console ao vivo, piloto automático
E7
Motor
seis estados, fila por dependências, portões, escada de falha, teto de gasto
E4
Execução
um processo por tarefa, fila durável, paralelismo, parede de cota, recuperação
E5
Memória
histórico do projeto, busca híbrida, contexto com fonte
E6
Agentes
laço de ferramentas, confinamento, teto de chamadas, adaptadores do fornecedor
E3
Base
banco e custo, fronteiras com substitutos de teste, verificação, backup
E2
Notes: Cada etapa construiu uma camada do sistema, de baixo para cima. A cor da etiqueta é a situação da entrega da etapa.

## Slide 8: E1 — Planejamento e arquitetura
04/09 – 18/09/2026 · branch etapa/e1-planejamento
Entregue com pendência
PROPOSTA DO PLANO
Requisitos, arquitetura, tarefas, critérios e projetos de teste aprovados.
O QUE FOI ENTREGUE
Levantar os requisitos R1–R15
Estudar o estado da arte
Desenhar a arquitetura
Dividir o trabalho e definir os critérios de desempenho
Definir os cinco projetos de teste
4/5 documentos
15 requisitos
8 critérios
Prova: Documentos em docs/planejamento/ e o quadro de tarefas em docs/tasks/.
Notes: Requisitos, arquitetura, divisão do trabalho e critérios de desempenho definidos. Os cinco projetos de teste estão propostos e aguardam validação. Como: 15 requisitos: 8 funcionais (R1–R8) e 7 restrições (R9–R15), cada um com etapa e forma de verificar. Arquitetura em 4 camadas (tela, motor, agentes, fronteiras) sobre um único banco PostgreSQL. Ciclo de vida da tarefa com 6 estados e 2 portões independentes; escada de 4 degraus para falhas. Pilha Elixir/OTP escolhida pela supervisão de processos: cada agente é um processo isolado. Trabalho de E2–E7 decomposto em 39 tarefas, uma por pacote do plano, com critérios executáveis. Pendente: Validar com o orientador a proposta dos cinco projetos de teste (FAB-105). Próxima: E2 — montar a fundação: ambiente, banco, custo, fronteiras e cópia de segurança.

## Slide 9: E2 — Fundação do sistema
19/09 – 03/10/2026 · branch etapa/e2-fundacao
Entregue
PROPOSTA DO PLANO
Os testes rodam sem internet e sem consumir o serviço do modelo.
Requisitos: R10 · R12 · R15
O QUE FOI ENTREGUE
Montar o ambiente e a verificação em um comando
Criar o banco de dados e a contagem de custo
Criar as fronteiras do modelo e da busca, com substitutos de teste
Cópia de segurança do banco
Marco: a suíte roda sem internet e sem cota
5/5 tarefas
152 testes
10 commits
Prova: mix test test/factory/milestone_e2_test.exs — falha se houver tráfego de rede, cliente HTTP ou chave de acesso no ambiente.
Notes: A fundação está de pé e se prova sozinha: a suíte inteira roda sem internet e sem consumir o serviço do modelo. Como: Projeto Phoenix com verificação em um comando (mix factory.ci), do estágio mais barato ao mais caro. Esquema do banco com projetos, tarefas, ciclos, despachos e consumos, criado por migrações. Custo contado em duas unidades — cota da assinatura e dólar — a cada resposta do modelo (R10). Duas fronteiras (Provider e Embedder), cada uma com um adaptador falso que é o padrão nos testes (R12). Backup e restauração do banco com ida e volta provada em estágio próprio da verificação. Pendente: nada. Próxima: E3 — o agente e as ferramentas, com confinamento.

## Slide 10: E3 — O agente e as ferramentas
04/10 – 18/10/2026 · branch etapa/e3-agente
Entregue
PROPOSTA DO PLANO
Um agente resolve uma tarefa real com o custo gravado, e trocar de fornecedor não mexe no núcleo.
Requisitos: R11 · R15
O QUE FOI ENTREGUE
Ferramentas de arquivo e de comando
Confinamento: nenhum agente escreve fora do projeto
Resumo do projeto para orientar o agente
O agente como processo supervisionado, com limite de chamadas
Adaptadores do fornecedor, com o controle medido antes
Marco: um agente real resolve uma tarefa real, com o custo gravado
6/6 tarefas
558 testes
13 commits
Prova: mix run priv/probes/milestone_e3_agent.exs — contra o modelo real: arquivo escrito, uma linha de consumo por volta, soma igual no banco.
Notes: Um agente real resolve uma tarefa real com o custo gravado por volta, e o fornecedor do modelo é trocável sem tocar o núcleo. Como: Ferramentas de arquivo e de comando; comando com prazo mata a árvore de processos inteira. Confinamento resolvendo o caminho REAL (links, junções, UNC, dispositivos) antes de tocar o disco (R11). O shell do agente roda em sandbox do sistema operacional; sem sandbox, o agente com shell não sobe. O agente é um processo OTP supervisionado, com teto de chamadas por papel imposto pelo sistema. Dois adaptadores atrás da mesma fronteira (CLI do fornecedor e API por token); a governança do CLI foi medida antes de decidir (R15). Pendente: A medição do cache com a API por token depende de uma chave de acesso e foi deixada para depois do marco final. Próxima: E4 — a linha de produção: estados, fila, critérios, portões e escada de falha.

## Slide 11: E4 — Linha de produção de tarefas
19/10 – 02/11/2026 · branch etapa/e4-linha-de-producao
Entregue
PROPOSTA DO PLANO
Uma tarefa percorre os seis estados, é reprovada de propósito, é refeita e conclui.
Requisitos: R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R14
O QUE FOI ENTREGUE
Os seis estados, com a mudança gravada de uma vez só
Fila por dependências e equipe especializada
Critérios de aceite executados sozinhos
Os dois portões
Diagnóstico da reprovação e escada de resposta
Teto de gasto por rodada e por tarefa
Do pedido às tarefas: o planejador
Marco: reprovada de propósito, refeita e concluída
8/8 tarefas
908 testes
16 commits
Prova: mix test test/factory/milestone_e4_test.exs — histórico com os seis estados, reprovação por entrega errada, modelo sobe no 2º ciclo, custo por ciclo separado.
Notes: A linha de produção funciona de ponta a ponta: uma tarefa criada do zero é reprovada de propósito, sobe de modelo, é refeita e conclui. Como: Máquina de estados pura + transição transacional: estado, relatório e custo numa única transação (R2). Fila por dependências, desempate pela tarefa que destrava mais; especialista soma ao papel. Critérios de aceite são comandos rodados pelo sistema, com lista de binários permitidos. Dois portões independentes; o revisor não recebe ferramenta de escrita (R3). Escada de resposta: modelo mais forte, outro especialista, replanejar, humano (R4, R5); teto de gasto que nunca corta no meio (R14). Pendente: R1 (pedido → tarefas) está implementado; o teste com um pedido real de ponta a ponta acontece na validação (E8). Próxima: E5 — paralelismo e tolerância a falhas.

## Slide 12: E5 — Paralelismo e tolerância a falhas
03/11 – 17/11/2026 · branch etapa/e5-paralelismo
Entregue
PROPOSTA DO PLANO
Três tarefas em paralelo; encerrar uma no meio não afeta as outras, e ela volta à fila.
Requisitos: R6 · R9 · R13
O QUE FOI ENTREGUE
Um processo supervisionado por tarefa
Fila durável no banco
Tarefas em paralelo sem disputar arquivo
Reconhecer o limite de uso do fornecedor e retomar
Recuperar trabalho interrompido
Marco: três em paralelo, e matar uma não derruba as outras
6/6 tarefas
995 testes
10 commits
Prova: mix test test/factory/milestone_e5_test.exs — três agentes reais em voo, um é morto, os outros seguem e o morto volta à fila.
Notes: Três tarefas rodam em paralelo; matar uma no meio não afeta as outras, e ela volta à fila sem perder trabalho. Como: Um processo supervisionado por tarefa, com registro dos agentes em voo (R13). Fila durável no banco (Oban): enfileirar e mudar o estado da tarefa na mesma transação. As áreas de cada tarefa são exclusão mútua; o número em voo segue o perfil de 8 GB (R6, R9). Parede de cota do fornecedor reconhecida: o sistema dorme até a reabertura e rearma sozinho. Na subida após uma queda, o trabalho parcial é commitado em nome da tarefa certa. Pendente: nada. Próxima: E6 — memória do projeto.

## Slide 13: E6 — Memória do projeto
18/11 – 02/12/2026 · branch etapa/e6-memoria
Entrega bloqueada
PROPOSTA DO PLANO
O agente cita a decisão anterior, com a fonte certa, em vez de decidir de novo.
Requisitos: R7 · R9
O QUE FOI ENTREGUE
Medir antes de escolher onde a busca roda
Guardar o histórico a cada alteração
Busca por significado e por termo exato
Entregar o contexto com a fonte citada
Avaliar a qualidade da busca
Marco: o agente cita a decisão anterior
5/6 tarefas
1.080 testes
9 commits
Prova: mix test test/factory/memory/ — busca, contexto, ingestão e avaliação.
Notes: As peças da memória estão construídas e testadas; a entrega da etapa (o agente citar a decisão anterior) ainda não foi demonstrada. Como: Medição antes da escolha: o modelo de embedding local escolhido por desempenho medido (R9). Cada commit do projeto vira trechos com embedding, sem duplicar em reingestão. Busca híbrida (significado + termo exato) com fusão de postos, filtrada por projeto. Bloco de contexto com a fonte de cada trecho, fora da faixa cacheada do prompt (R7). Avaliação com recall@8, recall@1 e MRR; busca abaixo da linha de base desliga o bloco. Pendente: Marco bloqueado: a fila ainda monta a mensagem do agente sem o bloco de memória (ajuste pequeno, já diagnosticado). Próxima: Fechar o ajuste da fila e demonstrar o agente real citando a decisão anterior.

## Slide 14: E7 — Painel e automação
03/12 – 17/12/2026 · branch etapa/e7-painel
Em andamento
PROPOSTA DO PLANO
Um projeto inteiro acompanhado na tela, do pedido à entrega, com o custo em tempo real.
Requisitos: R8
O QUE FOI ENTREGUE
Medidas de cada execução
Quadro de tarefas e console ao vivo, com custo
Parar e retomar
Rodadas automáticas com teto de gasto
Entregas que não são código
Busca de segredos antes de publicar
O agente real de ponta a ponta
Marco: um projeto inteiro, sem intervenção, acompanhado na tela
7/8 tarefas
1.220 testes
14 commits
Prova: mix phx.server → /board e /console; testes em test/factory_web/ e test/factory/autopilot/.
Notes: Tela ao vivo, parar/retomar, piloto automático com teto de gasto e o agente real ligado à fila estão prontos; o projeto inteiro sem intervenção ainda não foi executado. Como: Barramento de eventos e telemetria por despacho; a tela lê os mesmos eventos do motor. Quadro de tarefas por estado e console do agente ao vivo, com o custo acumulado (R8). Piloto automático: decisão como função pura, tetos obrigatórios, dorme na cota em vez de parar. Trilha para entregas que não são código, com grau de prova obrigatório em cada critério. Varredura de segredos antes de publicar; doutrina própria para construtor, verificador e revisor. Pendente: Marco final (um projeto inteiro sem intervenção) depende do ajuste da E6 e da autorização do teto de gasto. Próxima: E8 — validação com os cinco projetos de teste e a primeira medição dos 8 critérios.

## Slide 15: O sistema cresce etapa por etapa
Chart: Testes automáticos
| E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7
Testes | 152 | 558 | 908 | 995 | 1080 | 1220
Chart: Linhas de código em lib/
| E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7
Linhas | 2634 | 5774 | 9197 | 10482 | 11468 | 13769

## Slide 16: Entregas por etapa: tarefas e commits
Chart: Tarefas concluídas
| E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7
Tarefas | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7
Chart: Commits na branch da etapa
| E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7
Commits | 10 | 13 | 16 | 10 | 9 | 14
Cada tarefa corresponde a um pacote do plano; cada commit entrega um passo de uma tarefa, sempre com a verificação completa verde.

## Slide 17: Requisitos: 11 atendidos, 3 parciais, 1 pendente
R1
Pedido → especificação, plano e tarefas implementado; pedido real na validação
R2
Seis estados com relatório e custo teste do marco E4
R3
Dois julgamentos independentes dois portões, teste do marco E4
R4
Decidir como refazer escada de resposta
R5
Retrabalho limitado humano no 4º ciclo
R6
Paralelismo sem disputa teste do marco E5
R7
Histórico citado com fonte bloco ainda não chega ao agente
R8
Andamento e custo ao vivo tela pronta; projeto inteiro pendente
R9
Cabe em 8 GB / 4 núcleos busca medida; pico com 3 em paralelo a medir
R10
Custo em cota e dinheiro consumos em cota e US$
R11
Nada escrito fora do projeto confinamento + sandbox
R12
Testes sem internet e sem cota teste do marco E2
R13
Queda isolada, sem perda teste do marco E5
R14
Nunca passa do teto teto que nunca corta no meio
R15
Fornecedor trocável dois adaptadores, mesma fronteira

## Slide 18: O que ainda não está pronto
E1
Validar com o orientador a proposta dos cinco projetos de teste (FAB-105).
E3
A medição do cache com a API por token depende de uma chave de acesso e foi deixada para depois do marco final.
E4
R1 (pedido → tarefas) está implementado; o teste com um pedido real de ponta a ponta acontece na validação (E8).
E6
Marco bloqueado: a fila ainda monta a mensagem do agente sem o bloco de memória (ajuste pequeno, já diagnosticado).
E7
Marco final (um projeto inteiro sem intervenção) depende do ajuste da E6 e da autorização do teto de gasto.

## Slide 19: Próximo: validação com projetos reais
E8 · executar os 5 projetos de teste sem intervenção e medir os 8 critérios
E9 · corrigir por ordem de impacto e medir de novo
E10 · último ciclo, versão congelada e documento de entrega